## KW01
Statusbericht Projekt
Projektname
Projektbezeichnung: | Einführung/Entwicklung von …
Projektbeschreibung: | detailierte Projektbeschreibung
Projekt-Nr.: | 4711 | Berichterstattung an: | Steering Commitee
Projektleiter: | Name | Gatebericht: | Ja / Nein
Projektstart: | Datum | aktuelle Phase: | Plaungsphase
Projektende: | Datum | Berichtsdatum: | Datum
Teilprojektziele:
Geplante Teilprojektziele |  | Aktueller Stand | Kommentar/Forecast
Prozessanalyse
Aufbau …
Schulung und Test
Echtstart
Ist das Erreichen des Projektzieles gesichert ? |  |  | Ja Nein
Wird der nächste Meilenstein termingerecht erreicht ?? |  |  | Ja Nein
Projekt Kosten in EUR:
Kostenart | Budget | aufgelaufene IST | Forecast (Gesamt) | Kommentar
Entwicklungskosten (MA je Tag o. h * Satz) | 20000 | 10000 | 20000
Investitionen in Werkzeuge | 150000 | 120000 | 155000 | Kosten werden leicht überschritten
Investitionen in Maschinen | 30000 | 13000 | 25000 | geringfügige Einsparungen
sonstiger Kostenstellenaufwand | 20000 | 10000 | 20000
Summe Kosten | 220000 | 153000 | 220000
Wird das Gesamtkostenbudget eingehalten ?? |  |  | Ja Nein
Offene und kritische Punkte:
Offene/krit. Punkte | Problembeschreibung |  | Welches Risiko besteht? | Handlungsempfehlung
Hieraus getroffene Entscheidungen (Management/Steering Group):
Note on B25: BeckerJ: Stundensatz wird vom Controlling festgelegt !!
Note on B26: BeckerJ: Werkzeuge über 400,-- EUR (darunter als geringwertige Wirtschaftsgüter GWG in Kostenstellenaufwand)
Note on B27: BeckerJ: Anlagen, Maschinen, Prüfstände etc. > 400,-- EUR
Note on B28: BeckerJ: Reisekosten, Verbrauchsmaterialien, Beratungskosten und sonstige von Dritten in Rechnung gestellte Leistungen.
Note on E24: BeckerJ: Gesamte Projektkosten aus heutiger Sicht: Bereits angefallene Ist-Kosten + weiterhin geplante Kosten !!